## 일정표
GOTO 조 팀원 구성 및 역할
[18 empty] | 담당자 |  |  | 주요역할
[18 empty] | 김태은 |  |  | 팀장 및 엔지니어
[18 empty] | 김종현 |  |  | 엔지니어 및 디자이너
[18 empty] | 서보배 |  |  | 메인 엔지니어
[18 empty] | 성석제 |  |  | 엔지니어
[18 empty] | 이경진 |  |  | 엔지니어
[18 empty] | 최현호 |  |  | 엔지니어
개발 일정
업무 | Job Code | 담당자 | 1월
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
일반 회원가입 | MM004 | 성석제 | 1월 4: <; 1월 5: =; 1월 6: >
아이디 중복 확인 | MM005, MM014 | 성석제,이경진 | 1월 4: <; 1월 5: =; 1월 6: >
업체 회원가입 | MM017 | 이경진 | 1월 4: <; 1월 5: =; 1월 6: >
고객 로그인 | MM020 | 김태은 | bar: 1월 6 to 1월 7
업체 로그인 | MM024 | 김태은 | bar: 1월 6 to 1월 7
아이디 비밀번호 찾기 | MM027, MM031 | 최현호 | 1월 21: <; 1월 22: =; 1월 23: >
로그아웃 처리 | MM034 | 김태은 | bar: 1월 6 to 1월 7
내 정보 수정 | MM038 | 김종현 | 1월 8: <; 1월 9: =; 1월 10: >
전체 회원 목록 | MM040 | 서보배 | bar: 1월 9 to 1월 10
회원 탈퇴 (회원 정보 삭제) | MM046, MM048 | 김종현, 서보배 | bar: 1월 13 to 1월 14
찜 목록, 삭제 | MM050, MM053 | 이경진 | 1월 17: <; 1월 18: =; 1월 19: >
찜 등록, 취소 | MM057, MM060 | 서보배 | bar: 1월 7 to 1월 8
후기 목록 | MM064 | 성석제, 김종현 | 1월 6: <; 1월 7: =; 1월 8: =; 1월 9: >
후기 등록, 삭제 | MM063, MM074 | 서보배 | bar: 1월 8 to 1월 9
예약 목록 | MM098 | 서보배 | bar: 1월 7 to 1월 8
예약 확인, 취소 | MM095, MM102 | 최현호, 서보배 | bar: 1월 16 to 1월 17
전체 업체 목록 | CM004 | 이경진 | bar: 1월 7 to 1월 8
업체 수정, 삭제 | CM005, CM008 | 김태은, 이경진 | bar: 1월 8 to 1월 9
업체 월별 매출 | CM011 | 서보배 | 1월 21: <; 1월 22: =; 1월 23: >
업체 가입 승인, 거절 | CM021, CM023 | 서보배 | bar: 1월 10 to 1월 11
1대1 문의 목록 | HE004, HE010 | 성석제, 이경진 | bar: 1월 10 to 1월 11
1대1문의 작성, 답변 | HE008, HE014 | 김태은, 김종현 | bar: 1월 4 to 1월 5
자주묻는질문 목록 | HE018, HE021 | 김태은, 김종현 | 1월 11: <; 1월 12: =; 1월 13: >
자주묻는질문 등록, 삭제 | HE016, HE019 | 김태은, 이경진 | bar: 1월 12 to 1월 13
호텔 목록 | HO016 ,HO022 | 서보배 | 1월 4: <; 1월 5: =; 1월 6: >
호텔 상세 정보, 수정 | HO002, HO004 | 이경진 | 1월 15: <; 1월 16: =; 1월 17: >
호텔 등록, 삭제 | HO009, HO018 | 이경진, 서보배 | 1월 8: <; 1월 9: =; 1월 10: >
룸 목록 | HO026, HO036 | 서보배, 김태은 | bar: 1월 10 to 1월 11
룸 상세 정보, 수정 | HO031, HO032 | 김종현 | 1월 14: <; 1월 15: =; 1월 16: >
룸 등록, 삭제 | HO029, HO027 | 김태은 | bar: 1월 16 to 1월 17
맛집 목록 | RE005, RE011 | 최현호 | bar: 1월 4 to 1월 5
맛집 상세 정보, 수정 | RE006, RE007 | 최현호 | bar: 1월 6 to 1월 7
맛집 등록, 삭제 | RE002, RE009 | 성석제 | 1월 12: <; 1월 13: =; 1월 14: >
관광지 목록 | LA001, LA011 | 최현호 | bar: 1월 8 to 1월 9
관광지 상세 정보, 수정 | LA002, LA003 | 최현호 | bar: 1월 10 to 1월 11
관광지 등록, 삭제 | LA007, LA005 | 최현호 | bar: 1월 12 to 1월 13